Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города

от 07.07.2025 №985

ПЛАН

подготовки и проведения Дня города Барнаула,

который состоится 30.08.2025

| № | Перечень мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и утверждение концепции праздничного оформления города | до 01.08.2025 | комитет по строительству, архитектуре и развитию города; администрации районов города |
| 2. | Вынесение на рассмотрение комиссии администрации города Барнаула по наградам ходатайств о присвоении звания «Почетный гражданин города Барнаула», поощрении дипломом и памятным знаком «За заслуги в развитии города Барнаула», занесении на городскую Доску Почета «Слава и гордость Барнаула» | до 10.08.2025 | комитет по кадрам и муниципальной службе |
| 3. | Разработка сценариев мероприятий, посвященных празднованию Дня города Барнаула | до 20.08.2025 | комитет по культуре |
| 4. | Разработка схемы движения транспорта с учетом мест проведения праздничных мероприятий | до 21.08.2025 | комитет по дорожному хозяйству и транспорту; УМВД России по г.Барнаулу (по согласованию) |
| 5. | Обеспечение праздничного оформления проспектов, скверов, площадей, улиц города | до 23.08.2025 | комитет по строительству, архитектуре и развитию города; администрации районов города |
| 6. | Обеспечение праздничного оформления торговых и промышленных предприятий | до 25.08.2025 | комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда; администрации районов города |
| 7. | Информирование жителей города о проведении праздничных мероприятий | 25.08.2025-30.08.2025 | комитет информационной политики; администрации районов города |
| 8. | Организация и проведение торжественного вручения наград заместителями главы администрации города | 27.08.2025 | комитет по культуре; комитет по кадрам и муниципальной службе |
| 9. | Организация и проведение торжественного мероприятия, посвященного открытию городской Доски Почета «Слава и гордость Барнаула» | 28.08.2025 | комитет по культуре; организационно-контрольный комитет; административно-хозяйственное управление |
| 10. | Обеспечение благоустройства основных мест проведения праздничных мероприятий: пл.Сахарова, пл.Свободы, пр-кт Социалистический, ул.Мало-Тобольская, набережная реки Оби, Нагорный парк | до 29.08.2025 | комитет по благоустройству; администрации Центрального и Железнодорожного районов |
| 11. | Обеспечение электроснабжения в местах проведения праздничных мероприятий: пл.Сахарова, пл.Свободы, ул.Мало-Тобольская, пр-кт Социалистический, набережная реки Оби, Нагорный парк | до 30.08.2025 | акционерное общество «Барнаульская горэлектро-сеть» (по согласованию); муниципальное бюджетное учреждение «Барнаул-горсвет» г.Барнаула |
| 12. | Организация и проведение торжественного открытия мероприятия, посвященного Дню города Барнаула, и вручение наград «Почетный гражданин города Барнаула» и «За заслуги в развитии города Барнаула» | 30.08.2025 | комитет по культуре; комитет по кадрам и муниципальной службе; организационно-контрольный комитет |
| 13. | Обеспечение охраны правопорядка и противопожарной безопасности в местах проведения праздничных мероприятий | 30.08.2025 | УМВД России по г.Барнаулу (по согласованию); муниципальное казенное учреждение «Управление по делам ГОЧС г.Барнаула» |
| 14. | Обеспечение первоочередного выезда бригад скорой медицинской помощи с целью оказания первичной доврачебной медико-санитарной помощи в местах основных праздничных мероприятий | 30.08.2025 | # Министерство здравоохранения Алтайского края # (по согласованию) |
| 15. | Организация праздничных мероприятий на концертных площадках районов города | 30.08.2025 | администрации районов города |
| 16. | Организация торгового обслуживания в местах проведения праздничных мероприятий | 30.08.2025 | комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда; администрации районов города |
| 17. | Организация контроля за исполнением закона Алтайского края от 06.02.2012 №5-ЗС в части запрета реализации розничной продажи алкогольной продукции 30.08.2025 | 30.08.2025 | комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда; администрации районов города; УМВД России по г.Барнаулу (по согласованию) |
| 18. | Установка трибуны на пл.Сахарова | до 30.08.2025 | комитет по благоустройству |
| 19. | Организация и проведение на ул.Мало-Тобольской ярмарочного мероприятия | 30.08.2025 | комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда; отдел по развитию туризма |
| 20. | Подготовка и проведение на пл.Сахарова плац-концерта IV Сибирского фестиваля духовых оркестров «Звуки праздничного марша» | 30.08.2025 | комитет по культуре |
| 21. | Подготовка и проведение на пл.Свободы праздничных концертных программ | 30.08.2025 | комитет по культуре |
| 22. | Подготовка и проведение показательных полетов авиационной группы высшего пилотажа «Русские Витязи» Воздушно-космических сил Российской Федерации | 30.08.2025 | комитет по культуре |
| 23. | Подготовка и проведение городского Фестиваля национальных культур «Единой семьей в Барнауле живем!» | 30.08.2025 | комитет общественных связей и безопасности |
| 24. | Подготовка и проведение праздничной программы «Барнаул - студенческий, молодежный, творческий!» | 30.08.2025 | комитет по делам молодежи |