Приложение 3

к постановлению

администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_

Приложение 2

к муниципальной программе «Защита населения и территории города Барнаула от чрезвычайных ситуаций на 2015-2030 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель, задача,  мероприятие | Срок  реализа-ции | Ответственный исполнитель, участники Программы | Сумма расходов по годам реализации,  тыс. рублей | | | | | | | | | | | | | | | | | Источники финансирования |
| 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | Всего: |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель: Повышение уровня защиты населения и территории городского округа – города Барнаула Алтайского края (далее – город)  от чрезвычайных ситуаций, пожаров, угроз военного  и мирного времени | 2015-  2030 гг. | 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Алтайскому краю (по согласованию),  ТО НД №1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю (по согласованию),  ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Алтайскому краю» (по согласованию),  АКО ВДПО (по согласованию),  органы местного самоуправления города,  организации города | 59784,3 | 62924,7 | 65656,7 | 65015,2 | 76537,6 | 78421,8 | 91186,1 | 99003,8 | 115323,2 | 135104,0 | 149105,70000 | 134486,60000 | 135979,40000 | 136724,20000 | 140019,60000 | 136724,20000 | 1681997,10000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 943,8 | 6934,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7877,90000 | краевой  бюджет |
| 59784,3 | 62924,7 | 65656,7 | 65015,2 | 75593,8 | 71487,7 | 91186,1 | 99003,8 | 115323,2 | 135104,0 | 149105,70000 | 134486,60000 | 135979,40000 | 136724,20000 | 140019,60000 | 136724,20000 | 1674119,20000 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 2 | Задача 1.  Повышение уровня готовности органов управления, сил и средств, необходимых для подготовки к ведению и ведения  гражданской обороны, совершенствование единой системы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | 2015-  2030 гг. | Органы местного самоуправления города,  МКУ «Управление по делам ГОЧС г.Барнаула»,  организации города | 1575,4 | 1241,4 | 1279,0 | 1287,0 | 1155,6 | 1259,7 | 2873,0 | 1722,6 | 4176,4 | 2722,3 | 4109,00000 | 2904,60000 | 2924,90000 | 2994,20000 | 2994,20000 | 2994,20000 | 38213,50000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой  бюджет |
| 1575,4 | 1241,4 | 1279,0 | 1287,0 | 1155,6 | 1259,7 | 2873,0 | 1722,6 | 4176,4 | 2825,0 | 4109,00000 | 2904,60000 | 2924,90000 | 2994,20000 | 2994,20000 | 2994,20000 | 38213,50000 | городской |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 2.1 | Мероприятие 1.1.  Приобретение, монтаж и эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования и аппаратуры управления для системы оповещения населения города | 2015-  2030 гг. | МКУ «Управление по делам ГОЧС г.Барнаула» | 568,6 | 600,0 | 600,0 | 592,0 | 637,4 | 710,5 | 2240,7 | 1042,9 | 3011,4 | 1522,9 | 1655,80000 | 2037,90000 | 2050,90000 | 2050,90000 | 2050,90000 | 2050,90000 | 23276,70000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой  бюджет |
| 568,6 | 600,0 | 600,0 | 592,0 | 637,4 | 710,5 | 2240,7 | 1042,9 | 3011,4 | 1522,9 | 1655,80000 | 2037,90000 | 2050,90000 | 2050,90000 | 2050,90000 | 2050,90000 | 23276,70000 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 2.2 | Мероприятие 1.2.  Оснащение подвижного пункта управления и оперативной группы современными средствами индивидуальной защиты, связи, управления и иными материальными средствами, обеспечивающими их постоянную готовность | 2015-  2030 гг. | МКУ «Управление по делам ГОЧС г.Барнаула» | 381,0 | 100,0 | 86,4 | 99,8 | 93,6 | 57,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 818,10000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой  бюджет |
| 381,0 | 100,0 | 86,4 | 99,8 | 93,6 | 57,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 818,10000 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 2.3 | Мероприятие 1.3.  Приобретение, монтаж и эксплуатационно-техническое обслуживание технологического оборудования систем жизнеобеспечения, связи, управления и оповещения, прочие работы и услуги ГОЧС по поддержанию в готовности запасных пунктов управления гражданской обороны города | 2015-  2030 гг. | МКУ «Управление по делам ГОЧС г.Барнаула»,  администрации районов города, в том числе: | 350,9 | 300,2 | 346,7 | 338,5 | 197,6 | 253,7 | 338,7 | 490,7 | 889,3 | 766,0 | 1365,60000 | 228,80000 | 221,70000 | 273,10000 | 273,10000 | 273,10000 | 6926,80000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой  бюджет |
| МКУ «Управление  по делам ГОЧС г.Барнаула» | 111,9 | 111,9 | 111,0 | 99,5 | 4,6 | 82,2 | 111,9 | 204,5 | 267,9 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1105,40000 | городской бюджет |
| администрации районов города, в том числе: | 239,0 | 188,3 | 235,7 | 239,0 | 193,0 | 171,5 | 226,8 | 286,2 | 621,4 | 766,0 | 1365,60000 | 228,80000 | 221,70000 | 273,10000 | 273,10000 | 273,10000 | 5821,40000 |  |
| Железнодорожный район | 50,0 | 50,0 | 46,7 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 455,60000 | 50,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 1202,30000 |  |
| Индустриальный район | 50,0 | 0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0 | 50,0 | 50,0 | 47,1 | 42,7 | 39,80000 | 39,80000 | 32,70000 | 32,70000 | 32,70000 | 32,70000 | 600,20000 |  |
| Ленинский  район | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 90,9 | 436,0 | 586,0 | 774,20000 | 43,00000 | 43,00000 | 43,00000 | 43,00000 | 43,00000 | 2403,10000 |  |
| Октябрьский  район | 50,0 | 49,3 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 32,5 | 37,9 | 49,3 | 42,3 | 41,3 | 50,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 761,30000 |  |
| Центральный  район | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 0 | 46,0 | 45,9 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,00000 | 46,00000 | 46,00000 | 97,40000 | 97,40000 | 97,40000 | 844,10000 |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 2.4 | Мероприятие 1.4.  Совершенствование деятельности курсов ГО города и укомплектование их современными техническими средствами и программами интерактивного обучения, оборудованием, учебными и методическими пособиями | 2015-  2030 гг. | МКУ «Управление по делам ГОЧС г.Барнаула»,  администрации районов города | 92,0 | 94,0 | 50,0 | 71,1 | 28,5 | 57,9 | 110,0 | 26,4 | 36,9 | 80,0 | 155,40000 | 72,70000 | 80,00000 | 80,00000 | 80,00000 | 80,00000 | 1194,90000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой  бюджет |
| 92,0 | 94,0 | 50,0 | 71,1 | 28,5 | 57,9 | 110,0 | 26,4 | 36,9 | 80,0 | 155,40000 | 72,70000 | 80,00000 | 80,00000 | 80,00000 | 80,00000 | 1194,90000 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 2.5 | Мероприятие 1.5.  Создание, оснащение и организация деятельности учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций | 2015-  2030 гг. | Администрации районов города, в том числе: | 106,0 | 87,0 | 106,0 | 102,5 | 91,0 | 100,0 | 103,7 | 106,0 | 112,8 | 99,0 | 133,20000 | 116,20000 | 123,30000 | 141,20000 | 141,20000 | 141,20000 | 1814,20000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой  бюджет |
| Железнодорожный район | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 18,5 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,00000 | 19,00000 | 19,00000 | 19,00000 | 19,00000 | 19,00000 | 303,50000 | городской бюджет |
| Индустриальный район | 19,0 | 0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 13,0 | 17,7 | 19,0 | 21,6 | 14,2 | 29,20000 | 29,20000 | 36,30000 | 36,30000 | 36,30000 | 36,30000 | 366,80000 |  |
| Ленинский  район | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 23,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 34,5 | 26,0 | 26,00000 | 26,00000 | 26,00000 | 26,00000 | 26,00000 | 26,00000 | 424,20000 |  |
| Октябрьский  район | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 14,7 | 16,8 | 19,00000 | 19,00000 | 19,00000 | 19,00000 | 19,00000 | 19,00000 | 299,70000 |  |
| Центральный  район | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 8,0 | 23,0 | 22,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 40,00000 | 23,00000 | 23,00000 | 40,00000 | 40,00000 | 40,00000 | 420,00000 |  |
| Организации, создающие УКП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 2.6 | Мероприятие 1.6.  Проведение районных и городских смотров-конкурсов, соревнований, олимпиад в области безопасности жизнедеятельности | 2015-  2030 гг. | МКУ «Управление по делам ГОЧС г.Барнаула»,  комитет по образованию города Барнаула | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 76,0 | 43,8 | 44,2 | 22,8 | 76,0 | 76,0 | 76,00000 | 76,00000 | 76,00000 | 76,00000 | 76,00000 | 76,00000 | 1034,80000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой  бюджет |
| 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 76,0 | 43,8 | 44,2 | 22,8 | 76,0 | 76,0 | 76,00000 | 76,00000 | 76,00000 | 76,00000 | 76,00000 | 76,00000 | 1034,80000 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 2.7 | Мероприятие 1.7.  Проведение плановых учений, тренировок с органами управления и силами гражданской обороны и городского звена РСЧС | 2015-  2030 гг. | Органы местного самоуправления города,  МКУ «Управление по делам ГОЧС г.Барнаула»,  администрации районов города,  организации города | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой  бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 2.8 | Мероприятие 1.8.  Изготовление (приобретение) и распространение печатной (листовки, памятки, буклеты, плакаты, аншлаги, знаки безопасности) и иной (видео- и аудиоролики, учебные фильмы, мультимедийные пособия) продукции по тематике безопасности жизнедеятельности | 2015-  2030 гг. | МКУ «Управление по делам ГОЧС г.Барнаула» | 16,9 | 0,2 | 29,9 | 23,1 | 31,5 | 36,5 | 35,7 | 33,8 | 50,0 | 51,7 | 523,00000 | 173,00000 | 173,00000 | 173,00000 | 173,00000 | 173,00000 | 1697,30000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой  бюджет |
| 16,9 | 0,2 | 29,9 | 23,1 | 31,5 | 36,5 | 35,7 | 33,8 | 50,0 | 51,7 | 523,00000 | 173,00000 | 173,00000 | 173,00000 | 173,00000 | 173,00000 | 1697,30000 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 2.9 | Мероприятие 1.9.  Оснащение пунктов временного размещения населения необходимым имуществом | 2024-  2030 гг. | МКУ «Управление по делам ГОЧС г.Барнаула» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229,5 | 200,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 1450,70000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229,5 | 200,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 1450,70000 | городской бюджет |
| 3 | Задача 2.  Совершенствование органов управления и сил городского звена РСЧС, снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций на территории города | 2015-  2030 гг. | Органы местного самоуправления города,  МКУ «Управление по делам ГОЧС г.Барнаула»,  ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Алтайскому краю» (по согласованию) | 11521,8 | 14430,4 | 15940,2 | 14070,2 | 19659,0 | 15057,4 | 16672,1 | 18281,9 | 21141,6 | 28838,5 | 32956,60000 | 23745,60000 | 25096,20000 | 26128,30000 | 29423,70000 | 26128,30000 | 336225,70000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой  бюджет |
| 11521,8 | 14430,4 | 15940,2 | 14070,2 | 19659,0 | 15057,4 | 16672,1 | 18281,9 | 21141,6 | 28838,5 | 32956,60000 | 23745,60000 | 25096,20000 | 26128,30000 | 29423,70000 | 26128,30000 | 336225,70000 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 3.1 | Мероприятие 2.1.  Развитие и оснащение ЕДДС в составе Управления по делам ГОЧС города в соответствии с предъявляемыми требованиями | 2015-  2030 гг. | МКУ «Управление по делам ГОЧС г.Барнаула» | 368,8 | 989,0 | 2569,6 | 3000,0 | 1668,7 | 1117,9 | 1852,6 | 3105,0 | 0 | 1610,1 | 221,80000 | 940,00000 | 940,00000 | 940,00000 | 940,00000 | 940,00000 | 21243,10000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой  бюджет |
| 368,8 | 989,0 | 2569,6 | 3000,0 | 1668,7 | 1117,9 | 1852,6 | 3105,0 | 0 | 1610,1 | 221,80000 | 940,00000 | 940,00000 | 940,00000 | 940,00000 | 940,00000 | 21243,10000 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 3.2 | Мероприятие 2.2.  Развитие автоматизированной информационно-управляющей системы, баз данных в вопросах сбора, обработки, оценки и обмена информации | 2015-  2030 гг. | МКУ «Управление по делам ГОЧС г.Барнаула» | 50,0 | 50,0 | 132,3 | 48,0 | 50,0 | 51,4 | 53,6 | 79,6 | 54,9 | 68,3 | 94,80000 | 50,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 982,90000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой  бюджет |
| 50,0 | 50,0 | 132,3 | 48,0 | 50,0 | 51,4 | 53,6 | 79,6 | 54,9 | 68,3 | 94,80000 | 50,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 982,90000 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 3.3 | Мероприятие 2.3.  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности аварийно-спасательного формирования | 2015-  2030 гг. | МКУ «Управление по делам ГОЧС г.Барнаула» | 512,5 | 402,0 | 1286,8 | 443,7 | 312,5 | 295,1 | 447,4 | 977,9 | 4815,1 | 4811,1 | 614,80000 | 4069,00000 | 2124,20000 | 2124,20000 | 2124,20000 | 2124,20000 | 27508,70000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой  бюджет |
| 512,5 | 402,0 | 1286,8 | 443,7 | 312,5 | 295,1 | 447,4 | 977,9 | 4815,1 | 4811,1 | 614,80000 | 4069,00000 | 2124,20000 | 2124,20000 | 2124,20000 | 2124,20000 | 27508,70000 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 3.4 | Мероприятие 2.4.  Замена оперативных, служебных автомобилей и иных транспортных средств, необходимых для нужд МКУ «Управление по делам ГОЧС г.Барнаула» выслуживших установленные сроки службы, приобретение материальных средств для дооснащения, переоборудования и поддержания их готовности в соответствии с предъявляемыми к ним требованиями | 2015-  2030 гг. | МКУ «Управление по делам ГОЧС г.Барнаула» | 570,0 | 593,4 | 600,0 | 600,0 | 686,0 | 823,0 | 0 | 1628,6 | 2577,5 | 0 | 6930,40000 | 0,00000 | 3295,40000 | 0,00000 | 3295,40000 | 0,00000 | 21599,70000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой  бюджет |
| 570,0 | 593,4 | 600,0 | 600,0 | 686,0 | 823,0 | 0 | 1628,6 | 2577,5 | 0 | 6930,40000 | 0,00000 | 3295,40000 | 0,00000 | 3295,40000 | 0,00000 | 21599,70000 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 3.5 | Мероприятие 2.5.  Восполнение, освежение и хранение муниципальных резервов материальных средств для ликвидации и предупреждения чрезвычайных ситуаций и запасов, создаваемых в целях гражданской обороны | 2015-  2030 гг. | МКУ «Управление по делам ГОЧС г.Барнаула» | 100,0 | 200,0 | 200,0 | 169,6 | 313,5 | 200,0 | 1731,2 | 400,0 | 521,3 | 798,5 | 885,60000 | 200,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 6484,00000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой  бюджет |
| 100,0 | 200,0 | 200,0 | 169,6 | 313,5 | 200,0 | 1731,2 | 400,0 | 521,3 | 798,5 | 885,60000 | 200,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 6484,00000 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 3.6 | Мероприятие 2.6.  Организация и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и по обеспечению безопасности людей на водных объектах | 2015-  2030 гг. | МКУ «Управление по делам ГОЧС г.Барнаула» | 80,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 29,8 | 40,0 | 40,0 | 31,3 | 106,3 | 112,00000 | 106,30000 | 106,30000 | 106,30000 | 106,30000 | 106,30000 | 1130,90000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой  бюджет |
| 80,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 29,8 | 40,0 | 40,0 | 31,3 | 106,3 | 112,00000 | 106,30000 | 106,30000 | 106,30000 | 106,30000 | 106,30000 | 1130,90000 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 3.7 | Мероприятие 2.7.  Мероприятия по предупреждению возникновения быстроразвиваю-щихся опасных природных явлений и техногенных процессов на территории города | 2015-  2030 гг. | Администрации районов города, в том числе: | 9800,5 | 12156,0 | 11111,5 | 9145,2 | 16588,3 | 12540,2 | 12547,3 | 12050,8 | 13141,5 | 21444,2 | 24097,20000 | 18380,30000 | 18380,30000 | 22707,80000 | 22707,80000 | 22707,80000 | 256612,70000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой  бюджет |
| Железнодорожный район | 1733,6 | 1968,0 | 1872,1 | 851,3 | 954,2 | 792,4 | 1727,8 | 1968,0 | 1840,9 | 1923,0 | 3887,00000 | 1968,00000 | 1968,00000 | 1968,00000 | 1968,00000 | 1968,00000 | 29403,30000 | городской бюджет |
| Индустриальный район | 3290,3 | 3322,8 | 3261,5 | 2553,8 | 2704,8 | 6677,1 | 2695,0 | 3144,0 | 3245,0 | 5825,2 | 6502,90000 | 4360,00000 | 4360,00000 | 6620,00000 | 6620,00000 | 6620,00000 | 69572,20000 |  |
| Ленинский  район | 298,3 | 863,3 | 472,8 | 503,1 | 5883,2 | 503,1 | 503,1 | 503,1 | 3080,0 | 5980,5 | 2941,80000 | 1286,80000 | 1286,80000 | 1286,80000 | 1286,80000 | 1286,80000 | 27966,30000 |  |
| Октябрьский  район | 461,8 | 369,3 | 335,1 | 425,8 | 554,9 | 280,6 | 484,4 | 485,6 | 699,2 | 560,4 | 840,30000 | 840,30000 | 840,30000 | 840,30000 | 840,30000 | 840,30000 | 9624,10000 |  |
| Центральный  район | 4016,5 | 5632,6 | 5170,0 | 4811,2 | 6491,2 | 4287,0 | 7137,0 | 5950,1 | 4276,4 | 7155,1 | 9925,20000 | 9925,20000 | 9925,20000 | 11992,70000 | 11992,70000 | 11992,70000 | 120046,80000 |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 3.8 | Мероприятие 2.8.  Оборудование временных спасательных постов, проведение рейдов по обеспечению безопасности людей на водоемах города | 2015-  2018 гг. | МКУ «Управление по делам ГОЧС г.Барнаула»,  администрации районов города,  ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Алтайскому краю» (по согласованию) | 40,0 | 0 | 0 | 623,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 663,70000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой  бюджет |
| 40,0 | 0 | 0 | 623,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 663,70000 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 4 | Задача 3.  Повышение эффективности мер по профилактике пожаров, обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города | 2015-  2030 гг. | Органы местного самоуправления города,  1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Алтайскому краю (по согласованию),  ТО НД №1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю (по согласованию),  АКО ВДПО (по согласованию),  организации города | 829,0 | 1812,8 | 1083,7 | 1009,9 | 1140,2 | 2080,2 | 2426,9 | 2688,9 | 2877,0 | 3025,7 | 6762,70000 | 4099,30000 | 4099,30000 | 4099,30000 | 4099,30000 | 4099,30000 | 46494,90000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
| 829,0 | 1812,8 | 1083,7 | 1009,9 | 1140,2 | 2080,2 | 2426,9 | 2688,9 | 2877,0 | 3025,7 | 6762,70000 | 4099,30000 | 4099,30000 | 4099,30000 | 4099,30000 | 4099,30000 | 46494,90000 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 4.1 | Мероприятие 3.1.  Приобретение первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для оснащения территорий общего пользования и обеспечения населения, привлекаемого для локализации пожаров при введении особого противопожарного режима | 2015 г. | МКУ «Управление по делам ГОЧС г.Барнаула» | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 40,00000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой  бюджет |
| 40,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 40,00000 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 4.2 | Мероприятие 3.2.  Изготовление (приобретение) и распространение печатной (листовки, памятки, буклеты, плакаты, аншлаги) и иной (видео- и аудиоролики, учебные фильмы, мультимедийные пособия) продукции по тематике пожарной безопасности | 2015-  2030 гг. | МКУ «Управление по делам ГОЧС г.Барнаула»,  1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Алтайскому краю (по согласованию),  ТО НД №1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю (по согласованию),  АКО ВДПО (по согласованию) | 60,0 | 55,1 | 60,0 | 27,9 | 37,8 | 43,8 | 42,9 | 40,5 | 60,0 | 147,6 | 175,70000 | 93,60000 | 93,60000 | 93,60000 | 93,60000 | 93,60000 | 1219,30000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой  бюджет |
| 60,0 | 55,1 | 60,0 | 27,9 | 37,8 | 43,8 | 42,9 | 40,5 | 60,0 | 147,6 | 175,70000 | 93,60000 | 93,60000 | 93,60000 | 93,60000 | 93,60000 | 1219,30000 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 4.3 | Мероприятие 3.3.  Приобретение мобильных и первичных средств пожаротушения, пожарного оборудования, оповещения, связи, СИЗ и спасения людей на пожарах и организация деятельности подразделений добровольных пожарных подразделений | 2015-  2030 гг. | МКУ «Управление по делам ГОЧС г.Барнаула»,  АКО ВДПО (по согласованию) | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 172,8 | 200,0 | 199,1 | 200,0 | 200,0 | 236,2 | 141,7 | 281,30000 | 200,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 3231,10000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой  бюджет |
| 200,0 | 200,0 | 200,0 | 172,8 | 200,0 | 199,1 | 200,0 | 200,0 | 236,2 | 141,7 | 281,30000 | 200,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 3231,10000 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 4.4 | Мероприятие 3.4.  Создание и содержание в надлежащем состоянии противопожарных минерализованных полос, а также проведение на территориях сельских населенных пунктов иных мероприятий по преду­преждению распространения огня при природных пожарах и соблюдению правил проти­вопожарного режима | 2015-  2030 гг. | Администрации районов города, в том числе:) | 529,0 | 1557,7 | 823,7 | 809,2 | 902,4 | 1837,3 | 2184,0 | 2448,4 | 2580,8 | 2736,4 | 6305,70000 | 3805,70000 | 3805,70000 | 3805,70000 | 3805,70000 | 3805,70000 | 42004,50000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | краевой  бюджет |
| Индустриальный район | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 686,5 | 694,6 | 706,9 | 706,6 | 1051,4 | 2500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7079.9000 | городской бюджет |
| Ленинский район | 233,2 | 233,2 | 233,2 | 134,7 | 228,4 | 233,2 | 233,2 | 233,2 | 233,2 | 275,6 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2271,10000 | городской бюджет |
| Центральный район | 181,3 | 1210,0 | 476,0 | 560,0 | 559,5 | 917,6 | 1256,2 | 1508,3 | 1641,0 | 1409,4 | 223,80000 | 223,80000 | 223,80000 | 223,80000 | 223,80000 | 223,80000 | 11162,10000 | городской бюджет |
| МКУ «Управление  по делам ГОЧС г.Барнаула» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3581,90000 | 3581,90000 | 3581,90000 | 3581,90000 | 3581,90000 | 3581,90000 | 21491,40000 | городской бюджет |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 5 | Мероприятие 4.  Обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГОЧС г.Барнаула» | 2015-  2030 гг. | МКУ «Управление по делам ГОЧС г.Барнаула» | 45858,1 | 45440,1 | 47353,8 | 48648,1 | 54582,8 | 60024,5 | 69214,1 | 76310,4 | 87128,2 | 100414,8 | 105277,40000 | 103737,10000 | 103859,00000 | 103502,40000 | 103502,40000 | 103502,40000 | 1261936,00000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 943,8 | 6934,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7877,90000 | краевой  бюджет |
| 45858,1 | 45440,1 | 47353,8 | 48648,1 | 53639,0 | 53090,4 | 69214,1 | 76310,4 | 87128,2 | 100414,8 | 105277,40000 | 103737,10000 | 103859,00000 | 103502,40000 | 103502,40000 | 103502,40000 | 1261936,00000 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |