## СВОД ИП+РП 2019
Программа подготовки к ОЗП 2019-2020 гг. АО "Барнаульская теплосетевая компания"
Карта ремонта 2019 https://long.altapress.ru/sgk201907/
№ п/п | Название проекта / участка | Технические данные |  |  |  |  | Затраты тыс.рублей с НДС | Сроки выполнения работ | Срок поставки МТР (полная комплектация по объекту) |  | в том числе |  | Наименование подрядной организации
|  | Источник | протяженность |  | диаметр
Ду, мм
|  |  | м.п. | по трассе, м | [5 empty] | ед.изм | Потребность | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |  | 6 | 6 | 9 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 7
I | Концессионное соглашение № 1 |  | 8153.26 | 3829.68 |  |  | 279773.11
1 | Реконструкция теплотрасс |  | 7129.26 | 3317.68 |  |  | 150110
1.1 | Техническое перевооружение участка тепловой сети: ул.Малахова, 116 (от ТК-162 до ТК-109/12) | ТЭЦ-3 | 193 | 96.5 | 2Ду400 |  | 10756 | 01.07.2019 - 31.07.2019 в металле; до 15.08.2019 восстановление благоустройства | Труба б.д. в наличии Труба ППМ (п.м.) - в наличии ЗА - в наличии ФЭ - в наличии ОПС - 10.07.2019 Компенсаторы - 24.06.19 | тн п.м. шт. шт. шт. шт. | 0,893 220 8 25 28 6 | 0,893 (100%) 0 (0%) 2 (25%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) | ООО "СЭМ" | K-5X01-03148-03-01
1.2 | Техническое перевооружение участка тепловой сети: ул.Попова, 186 (от ТК-124/4 до ТК-124/5) | ТЭЦ-3 | 311.2 | 77.8 | 2Ду200, Ду150, Ду100 |  | 6016 | 28.06.2019 - 31.07.2019 в металле; до 15.08.2019 восстановление благоустройства | Трубы - в наличии Труба ППМ - в наличии ЗА - 10.07.2019 ФЭ - 10.07.2019 ОПС - 10.07.2019 | тн п.м. шт. шт. шт. | 1,306 376 31 40 92 | 1,306 (100%) 0 (0%) 1 (3%) 0 (0%) 0 (0%) | ООО "СЭМ" | K-5X01-03148-03-01
1.3 | Техническое перевооружение участка тепловой сети: улС.Армии, 133 (от ТК-159/3 до жилого дома по ул.2-ая Северо-Западная, 107) | ТЭЦ-3 | 686.6 | 343.3 | 2Ду300 |  | 25525 | 18.07.2019-10.08.2019 в металле; до 25.08.2019 восстановление благоустройства | Трубы - в наличии Труба ППМ - 25.07.2019 ЗА - 12.07.2019 ФЭ - в наличии ОПС - 20.07.2019 КЗС - 19.07.2019 | тн п.м. шт. шт. шт. шт. | 1,5 790 22 30 112 150 | 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) | ООО "Приборы учета" | K-5X01-03148-05-01
1.4 | Техническое перевооружение участка тепловой сети: Павловский тракт, 108 (от ТК-116/2 до ТК-116/7) | ТЭЦ-3 | 654.8 | 163.7 | 3Ду150, Ду100 |  | 7341 | 13.07.2019-28.07.2019 в металле; до 30.07.2019 восстановление благоустройства | Трубы - в наличии Труба ППМ - в наличии ЗА - 10.07.2019 ФЭ - 18.07.2019 ОПС - 15.07.2019 КЗС - 19.07.2019 | тн п.м. шт. шт. шт. шт. | 1,07 564 20 52 134 80 | 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0% ) 0 (0% ) | ООО "Приборы учета" | K-5X01-03148-06-01
1.5 | Техническое перевооружение участка тепловой сети: ул.50 лет СССР, 20 (от ТК-103/2 до жилого дома по ул. 50 лет СССР, 22) | ТЭЦ-3 | 361 | 90.25 | 3Ду150, Ду100 |  | 6740 | 15.07.2019 - 30.07.2019 в металле; до 10.08.2019 восстановление благоустройства | Трубы - в наличии Труба ППМ - в наличии ЗА - в наличии ФЭ - 10.07.2019 ОПС - 10.07.2019 | тн п.м. шт. шт. шт. | 0,249 363 19 24 80 | 0,249 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0% ) | ООО "Приборы учета" | K-5X01-03148-07-01
1.6 | Техническое перевооружение участка тепловой сети: ул. Сухэ-Батора, 8 (от ТК-115/2 дожилого дома по ул. Сухэ-Батора, 8 ) | ТЭЦ-3 | 347.2 | 86.8 | 3Ду100, Ду80 |  | 3997 | 10.07.2019 - 31.07.2019 в металле; до 30.08.2019 восстановление благоустройства | Трубы - в наличии Труба ППМ - в наличии ЗА - 10.07.2019 Компенсаторы - 15.07.2019 ФЭ - 10.07.2019 ОПС - 15.07.2019 КЗС - 19.07.2019 | тн п.м. шт. шт. шт. шт. шт. | 1,215 363 24 2 26 100 52 | 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) | ООО "СЭМ" | K-5X01-03148-08-01
1.7 | Техническое перевооружение участка тепловой сети: Павловский тракт, 70а (от детского сада №222 до ТК-112/3 (ЦГВ)). | ТЭЦ-3 | 179.4 | 59.8 | 2Ду80, Ду65 |  | 2274 | 22.07.2019 - 05.08.2019 в металле; до 12.08.2019 восстановление благоустройства | Трубы - в наличии Труба ППМ - 15.07.2019 ЗА - в наличии ФЭ - 15.07.2019 ОПС - 15.07.2019 КЗС - 19.07.2019 | тн п.м. шт. шт. шт. шт. | 0,07 232 8 20 76 52 | 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) | ООО "СЭМ" | K-5X01-03148-09-01
1.8 | Техническое перевооружение участка тепловой сети: Павловский тракт, 64 (от детского сада №196 до ТК-112/6 (ЦГВ)). | ТЭЦ-3 | 256 | 64 | 2Ду80, Ду65, Ду50 |  | 3054 | 04.07.2019 - 31.07.2019 в металле; до 30.08.2019 восстановление благоустройства | Трубы - в наличии Труба ППМ - в наличии ЗА - 10.07.2019 ФЭ - 28.06.2019 ОПС - 15.07.2019 КЗС - 19.07.2019 | тн п.м. шт. шт. шт. шт. | 0,077 252 8 4 80 71 | 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) | ООО "СЭМ" | K-5X01-03148-10-01
1.9 | Техническое перевооружение участка тепловой сети: ул.Монтажников,5 (от ТК-7 до ТК-8) | ТЭЦ-2 | 762.4 | 190.6 | 2Ду200, 2Ду150 |  | 14032 | 01.07.2019 - 25.07.2019 в металле; до 31.08.2019 восстановление благоустройства | Трубы - в наличии Труба ППМ - в наличии ЗА - 15.07.2019 ФЭ - 10.07.2019 ОПС - 15.07.2019 КЗС - 19.07.2019 | тн п.м. шт. | 0,961 800 44 36 141 180 | 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) | АО "СибЭР" | K-5X01-03148-11-01
1.10 | Техническое перевооружение участка тепловой сети: от ул.Юрина,232 до ул.Кавалерийской,11; от ул.Кавалерийской,11 через ул.Гущина,201, ул.Гущина,197, ул.Гущина,195 до ул.Гущина,191; от ул.Гущина,205,203,199 до ул.Гущина,193 | ТЭЦ-2 | 1148 | 1148 | Ду150, Ду100, Ду80, Ду65 |  | 14693 | 01.08.2019 - 20.08.2019 в металле; до 25.08.2019 восстановление благоустройства | Труба ППМ - 31.07.19 ЗА - в наличии ФЭ - 10.07.19 ОПС - 20.07.19 КЗС - 20.07.19 | тн п.м. шт. шт. шт. | 2578 62 280 814 756 | 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) | ООО "Приборы учета" | K-5X01-03148-12-01
1.11 | Техническое перевооружение участка тепловой сети: ул.Шукшина, 7 (от ТК-1 до ЦТП №526) | ТЭЦ-3 | 108 | 54 | 3Ду200, 1Ду100 |  | 3775 | 10.07.2019 - 31.07.2019 в металле; до 30.08.2019 восстановление благоустройства | Трубы - в наличии Труба ППМ - в наличии ЗА - 18.07.2019 ОПС - 18.07.2019 КЗС - 19.07.2019 | тн п.м. шт. шт. шт. | 0,411 204 8 44 24 | 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) | ООО "СЭМ" | K-5X01-03148-13-01
1.12 | Техническое перевооружение участка тепловой сети: ул.Гущина, 171 (ЦТП №539 от ТК-1 до ТК-1а) | ТЭЦ-2 | 432.6 | 216.3 | 2Ду200 |  | 14587 | 01.07.2019 - 15.08.2019 в металле; до 31.08.2019 восстановление благоустройства | Трубы - 28.06.19 Труба ППМ - 30.06.19 ЗА - 15.07.19 ФЭ - 15.07.19 ОПС - 18.07.19 КЗС - 19.07.19 | тн п.м. шт. шт. шт. шт. | 0,418 820 24 36 228 184 | 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) | АО "СибЭР" | K-5X01-03148-14-01
1.13 | Техническое перевооружение участка тепловой сети: пр. Комсомольский, 81 (от ТК до жилого дома по пр. Комсомольский 81) | ТЭЦ-2 | 215.7 | 71.9 | 3Ду65 |  | 2531 | 19.07.2019 - 31.07.2019 в металле; до 15.08.2019 восстановление благоустройства | Трубы - в наличии Труба ППМ - в наличии ЗА - 15.07.2019 ФЭ - 20.07.2019 ОПС - 20.07.2019 КЗС - 19.07.2019 ЖБИ - в наличии | тн п.м. шт. шт. шт. шт. шт. | 0,114 238 6 19 79 44 8 | 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) | ООО "СЭМ" | K-5X01-03148-18-01
1.14 | Техническое перевооружение участка тепловой сети: ул. Водопроводная, 138 (от ТК 12 до ТК 13) | ТЭЦ-2 | 193.6 | 96.8 | 2Ду300 |  | 10303 | 03.07.2019 - 31.07.2019 в металле; до 15.08.2019 благоустройство | Трубы - в наличии Труба ППМ - в наличии ЗА - 10.07.2019 ФЭ - в наличии ОПС - 10.07.2019 КЗС - 19.07.2019 Компенсаторы - в наличии | тн п.м. шт. шт. шт. шт. шт. | 0,913 220 6 26 34 0 2 | 0,913 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) | ООО "СЭМ" | K-5X01-03148-19-01
1.15 | Техническое перевооружение участка тепловой сети: от пр. Строителей, 41а до ТК 44/7/6в | ТЭЦ-2 | 213.2 | 106.6 | 2Ду150 |  | 4664 | 25.07.2019 - 10.08.2019 в металле; до 20.08.2019 восстановление благоустройства | Трубы - 25.07.2019 Труба ППМ - 31.07.2019 ЗА - 25.07.2019 ФЭ - 25.07.2019 ОПС - 25.07.2019 КЗС - 25.07.2019 ЖБИ - 25.07.2019 | тн п.м. шт. шт. шт. шт. шт. | 0,309 224 4 18 46 48 8 | 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) | ООО "СЭМ" | K-5X01-03148-20-01
1.16 | Техническое перевооружение участка тепловой сети: ул.Чудненко, 91 (ТК 6 до стены жилого дома по ул.Чудненко,91) | ТЭЦ-2 | 146.8 | 36.7 | 3Ду65, 1Ду50 |  | 1179 | 10.07.2019 - 31.07.2019 в металле; до 30.08.2019 восстановление благоустройства | Трубы - 10.07.2019 Труба ППМ - 05.07.2019 ЗА - 12.07.2019 ФЭ - 17.07.2019 ОПС - 17.07.2019 КЗС - 25.07.2019 | тн п.м. шт. шт. шт. шт. | 0,084 134 12 31 68 40 | 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) | ООО "СЭМ" | K-5X01-03148-21-01
1.17 | Техническое перевооружение участка тепловой сети: ул.Глушкова, 34 (от ТК92 до жилого дома по ул.Глушкова,34) | ТЭЦ-2 | 84 | 42 | 2Ду150 |  | 2045 | 25.07.2019 - 10.08.2019 в металле; до 15.08.2019 восстановление благоустройства | Трубы - 25.07.2019 Труба ППМ - 31.07.2019 ЗА - 25.07.2019 ФЭ - 25.07.2019 ОПС - 25.07.2019 КЗС - 20.07.2019 | тн п.м. шт. шт. шт. шт. | 0,12 80 4 8 20 14 | 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) | ООО "СЭМ" | K-5X01-03148-22-01
1.18 | Техническое перевооружение участка тепловой сети: пр.Ленина, 159 (от ТК 6 через ТК6/1 до ТК7) | ТЭЦ-2 | 271.5 | 90.5 | 3Ду100 |  | 3964 | 20.07.2019 - 03.08.2019 в металле; до 15.08.2019 восстановление благоустройства | Трубы - в наличии Труба ППМ - в наличии ЗА - 12.07.19 ФЭ - в наличии ОПС - 18.07.19 КЗС - 20.07.19 Компенсаторы - 20.07.19 | тн п.м. шт. шт. шт. шт. шт. | 0,226 261 6 6 81 30 9 | 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) | ООО "СЭМ" | K-5X01-03148-23-01
1.19 | Техническое перевооружение участка тепловой сети: ул.Горно-Алтайская, 15а (от ТК11с/4 через ТК нов. дожилого дома по ул.Горно-Алтайская,15) | ТЭЦ-2 | 264.6 | 132.3 | 2Ду150 |  | 4424 | 03.07.2019 - 22.07.2019 в металле; до 01.08.2019 восстановление благоустройства | Трубы - наличии Труба ППМ - в наличии ФЭ - в наличии ОПС - 10.07.2019 КЗС - 19.07.2019 | тн п.м. шт. шт. шт. | 0,181 216 24 66 58 | 0,181 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) | ООО "СЭМ" | K-5X01-03148-04-01
1.20 | Техническое перевооружение участка тепловой сети: от ТК у жилого дома по ул.Г. Исакова, 121 до ТК у жилого дома по ул.Г.Исакова,123 | ТЭЦ-2 | 72.36 | 36.18 | 2Ду100 |  | 1689 | 08.07.2019-19.07.2019 в металле; до 30.07.2019 восстановление благоустройства | Трубы - наличии Труба ППМ - в наличии ЗА - в наличии ФЭ - 15.07.2019 ОПС - 15.07.2019 КЗС - 19.07.2019 | тн п.м. шт. шт. шт. шт. | 0,159 122 9 20 46 14 | 0,159 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) | ООО "Приборы учета" | K-5X01-03148-24-01
1.21 | Техническое перевооружение участка тепловой сети: от ТК у жилого дома по ул.Г.Исакова, 119 до ТК у жилого дома по ул.Г.Исакова,121 | ТЭЦ-2 | 94.3 | 47.15 | 2Ду100 |  | 1740 | 08.07.2019-19.07.2019 в металле; до 30.07.2019 восстановление благоустройства | Трубы - наличии Труба ППМ - в наличии ФЭ - 15.07.2019 ОПС - 15.07.2019 КЗС - 19.07.2019 | тн п.м. шт. шт. шт. | 0,185 150 12 53 30 | 0,185 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) | ООО "Приборы учета" | K-5X01-03148-25-01
1.22 | Техническое перевооружение участка тепловой сети: от ТК у жилого дома по ул.Г.Исакова,117 до ТК у жилого дома по ул.Г.Исакова,119 | ТЭЦ-2 | 96.2 | 48.1 | 2Ду100 |  | 1830 | 08.07.2019-19.07.2019 в металле; до 30.07.2019 восстановление благоустройства | Трубы - наличии Труба ППМ - в наличии ФЭ - 15.07.2019 ОПС - 15.07.2019 КЗС - 19.07.2019 | тн п.м. шт. шт. шт. | 0,092 152 12 53 30 | 0,092 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) | ООО "Приборы учета" | K-5X01-03148-26-01
1.23 | Техническое перевооружение участка тепловой сети: ул.Северо-Западная,163а от ТК у жилого дома ул.Г. Исакова,123 до жилого дома по ул.Г. Исакова,123 от ТК у жилого дома ул.Г. Исакова,121 до жилого дома по ул.Г. Исакова,121 от ТК у жилого дома ул.Г. Исакова,119 до жилого дома по ул.Г. Исакова,119 от ТК у жилого дома ул.Г. Исакова,117 до жилого дома по ул.Г. Исакова,117 от ТК у жилого дома ул.Г. Исакова,115 до жилого дома по ул.Г. Исакова,115 | ТЭЦ-2 | 36.8 | 18.4 | 2Ду80, 2Ду65 |  | 2951 | 08.07.2019 - 10.08.2019 в металле; до 30.08.2019 восстановление благоустройства | Трубы - в наличии Труба ППМ - 31.07.2019 ЗА - 24.06.2019 ФЭ - 15.07.2019 ОПС - 20.07.2019 | тн п.м. шт. шт. шт. | 0,898 80 30 30 30 | 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) | ООО "Приборы учета" | K-5X01-03148-28-01
2 | Реконструкция теплотрасс с увеличением диаметра |  | 1024 | 512 |  |  | 50581
2.1 | Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра от ТК70а/4 до ТК70а/4/4 пр.Комсомольский, 107 | ТЭЦ-2 | 372 | 186 | 2Ду100 |  | 11355 | 27.06.19 - 15.08.19, до 30.08.19 восстановление благоустройства | Трубы - в наличии Труба ППМ - в наличии Труба БД - в наличии ЗА - в наличии ФЭ - 10.07.2019 ОПС - 15.07.19 КЗС - 19.07.19 Компенсаторы - 15.07.19 ЖБИ - в наличии | тн. п.м. тн. шт. шт. шт. шт. шт. | 1,168 389,4 0,216 16 51 74 97 2 | 0,973 (83%) 0 (0%) 0,216 (5%) 14 (88%) 2 (1,7%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) | ООО "Приборы учета" | K-5X01-03147-02-01
2.2 | Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра от ТК-4М до ТК-8М ул.Дальняя,28 | ТЭЦ-3 | 652 | 326 | 2Ду300 |  | 39226 | 22.05.19 - 17.06.19 - 1 этап - 100 м трассы 05.07.19 - 25.07.19 - 2 этап до 10.08.19 восстановление благоустройства | Трубы - в наличии Труба БД - в наличии ЗА в наличии ФЭ - в наличии ОПС - в наличии Компенсаторы - в наличии ЖБИ - 30.06.19 | тн п.м. шт. шт. шт. шт. шт. | 0,525 108 33 57 88 97 479 | 0,525 (100%) 108 (100%) 33 (100%) 0 (0%) 76 (86%) 0 (0%) 119 (25%) | ООО "КРСК"
№ п/п | Название проекта / участка | Технические данные |  |  |  |  | Затраты тыс.рублей с НДС | Сроки выполнения работ | Срок поставки МТР (полная комплектация по объекту) | в том числе |  |  | Наименование подрядной организации
|  | Источник | Насосы | ВВП |  | Кол-во ЦТП для установки ЧРП
|  |  | кол-во | Тип | Кол-во секций / пакетов |  |  |  |  | ед.изм | Потребность | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 9
3 | Техническое перевооружение насосных агрегатов и водо-водяных подогревателей (бойлер) | [5 empty] | 34736.61
3.1 | Проектно-изыскательские работы | [5 empty] | 5000 | [5 empty] | АО "СибИАЦ"
3.2 | Техническое перевооружение насосных агрегатов и теплообменного оборудования ЦТП №119 по по адресу: ул.Суворова, 13 | ТЭЦ-3 | 2 | Кожухотрубный | 9 |  | 3181.42 | 15.08.2019 - 15.09.2019 | в поставке до 20.08.2019 |  |  |  | проводятся процедуры по выбору подрядчика
3.3 | Техническое перевооружение насосных агрегатов и теплообменного оборудования ЦТП №556 по адресу: ул.Малахова, 61а | ТЭЦ-3 | 1 | Кожухотрубный | 7 |  | 5535.82 | 15.08.2019 - 15.09.2020 | в поставке до 20.08.2019 |  |  |  | проводятся процедуры по выбору подрядчика
|  | ТЭЦ-3 | 1 | Кожухотрубный | 2 |  |  | 15.08.2019 - 15.09.2021
3.4 | Техническое перевооружение теплообменного оборудования ЦТП №502 по адресу: ул.Г.Исакова, 169 | ТЭЦ-3 | 2 | Кожухотрубный | 9 |  | 3271.26 | 15.08.2019 - 15.09.2022 | в поставке до 20.08.2019 |  |  |  | проводятся процедуры по выбору подрядчика
3.5 | Техническое перевооружение насосных агрегатов и теплообменного оборудования ЦТП №228 по адресу: пр.Комсомольский, 104 | ТЭЦ-2 | 1 | Кожухотрубный | 9 |  | 3804.95 | 15.08.2019 - 15.09.2023 | в поставке до 20.08.2019 |  |  |  | проводятся процедуры по выбору подрядчика
3.6 | Техническое перевооружение насосных агрегатов и теплообменного оборудования ЦТП №237 по адресу: ул.Короленко, 72 | ТЭЦ-3 | 3 | Кожухотрубный | 15 |  | 10067.91 | 15.08.2019 - 15.09.2024 | в поставке до 20.08.2019 |  |  |  | проводятся процедуры по выбору подрядчика
3.7 | Техническое перевооружение теплообменного оборудования ЦТП №3005 по адресу: ул. Союза Республик, 44 | ТЭЦ-2 | 0 | Кожухотрубный | 7 |  | 1758.95 | 15.08.2019 - 15.09.2025 | в поставке до 20.08.2019 |  |  |  | проводятся процедуры по выбору подрядчика
3.8 | Техническое перевооружение теплообменного оборудования ЦТП №406 по адресу: ул.Беляева,37 | ТЭЦ-2 | 0 | Кожухотрубный | 6 |  | 2116.3 | 15.08.2019 - 15.09.2026 | в поставке до 20.08.2019 |  |  |  | проводятся процедуры по выбору подрядчика
4 | Оснащение частотно-регулируемым приводом насосных групп горячего водоснабжения на Центральных тепловых пунктах |  |  |  |  | 10 | 5030 | август-сентябрь
№ п/п | Адрес ЦТП |  |  |  |  | № ЦТП | Затраты 2019, т.р. с НДС | Сроки выполнения работ | Срок поставки МТР (полная комплектация по объекту) | в том числе |  |  | Подрядчик
[10 empty] | ед.изм | Потребность | Факт
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 4 | 6 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 5
5 | Реконструкция строительной части зданий центральных тепловых пунктов, расположенных по адресам: | [5 empty] | 39315.5
5.1 | Проектно-изыскательский работы | [5 empty] | 3500 | [5 empty] | АО "СибИАЦ"
5.2 | ул.Шукшина, 6 |  |  |  |  | 523 | 6195 | август-ноябрь | поставка подрядчика |  |  |  | проводятся процедуры по выбору подрядчика
5.3 | ул. Георгия Исакова, 209а |  |  |  |  | 508 | 6148.7 | август-ноябрь | поставка подрядчика |  |  |  | проводятся процедуры по выбору подрядчика
5.4 | ул. Попова, 60 |  |  |  |  | 525 | 5259.54 | август-ноябрь | поставка подрядчика |  |  |  | проводятся процедуры по выбору подрядчика
5.5 | ул. Юрина, 243а |  |  |  |  | 555 | 4673.68 | август-ноябрь | поставка подрядчика |  |  |  | проводятся процедуры по выбору подрядчика
5.6 | ул. Тимуровская, 42а |  |  |  |  | 475 | 1177.98 | август-ноябрь | поставка подрядчика |  |  |  | проводятся процедуры по выбору подрядчика
5.7 | ул. Советской Армии, 50в |  |  |  |  | 4069 | 3500 | август-ноябрь | поставка подрядчика |  |  |  | проводятся процедуры по выбору подрядчика
5.8 | ул.Малахова, 109 |  |  |  |  | 111 | 4130 | август-ноябрь | поставка подрядчика |  |  |  | проводятся процедуры по выбору подрядчика
5.9 | ул. Деповская, 17а |  |  |  |  | 356 | 4730.6 | август-ноябрь | поставка подрядчика |  |  |  | проводятся процедуры по выбору подрядчика
№ п/п | Название проекта / участка | Технические данные |  |  |  |  | Затраты тыс. рублей с НДС | Сроки выполнения работ | Срок поставки МТР (полная комплектация по объекту) |  | в том числе |  | Наименование подрядной организации
|  | Источник | протяженность |  | диаметр
Ду, мм
|  |  | м.п. | по трассе, м | [5 empty] | ед.изм | Потребность | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |  | 6 | 7 | 9 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 8
II | Реконструкция магистральных тепловых сетей в рамках перехода Барнаула в ценовую зону (альтернативная котельная) |  | 2914 | 1457 |  |  | 206991
1 | Реконструкция магистральных тепловых сетей в БТСК (без увеличения диаметра) |  | 1421 | 710.5 |  |  | 81342
1.1 | от ТК-16 до ТК-17 по ул. Малахова,157г | ТЭЦ-3 | 248 | 124 | 2Ду500 |  | 15382 | 23.05.19 - 07.07.19, до 17.06.19 - обвязка ТК17; 24.06.2019 с 8:00 до 20:00 - перекрытие движения трамваев и автотранспорта по ул. Гридасова, до 30.07.19 восстановление благоустройства | Трубы - в наличии Труба БД - в наличии ЗА - в наличии ФЭ - в наличии ОПС - в наличии | тн тн шт. шт. шт. | 0,273 26,028 19 25 94 | 0,016 (6%). 26,028 (100%) 4 (21%) 0 (0%) 2 (2%) | ООО "КРСК" | K-5X01-05206-02-01
1.2 | от ТК-70а до ТК-71а по пр.Калинин, 5-7 | ТЭЦ-2 | 351 | 175.5 | 2Ду500 |  | 21771 | 25.06.19 - 31.07.19, до 10.08.19 восстановление благоустройства | Трубы - в наличии Труба БД - в наличии ЗА - в наличии ФЭ - в наличии ОПС - в наличии Компенсаторы - в наличии | тн тн шт. шт. шт. шт. шт. | 0,305 35,749 17 21 36 6 | 0 (0%) 35,749 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) | ООО "КРСК" | K-5X01-05206-03-01
1.3 | от ТК-34с до ТК-33с по ул.Г.Исакова,201 | ТЭЦ-3 | 300 | 150 | 2Ду500 |  | 18608 | 23.05.19 - 17.06.19, до 30.07.2019 восстановление благоустройства | Труба БД - в наличии ОПС - в наличии Компенсаторы - в наличии | тн шт. шт. | 29,059 30 4 | 29,059 (0%) 15 (50%) 3 (75%) | ООО "КРСК" | K-5X01-05206-04-01
1.4 | от ТК-18/2 до ТК-18/7 по ул.Г.Алтайская,7 | ТЭЦ-2 | 378 | 189 | 2Ду350 |  | 17711 | 05.07.2019 - 25.07.2019 в металле; до 15.08.2019 восстановление благоустройства | Трубы - в наличии Труба БД - в наличии Труба ППМ (м - в наличии ЗА - 10.06.19 ФЭ - 15.07.2019 ОПС - в наличии Компенсаторы - в наличии | тн тн п.м. шт. шт. шт. шт. | 3,259 1,436 294 32 46 48 4 | 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) | ООО "КРСК" | K-5X01-05206-05-01
1.5 | от ТК-10а/7 до ТК-10а/6 по ул.Шукшина,24 | ТЭЦ-3 | 144 | 72 | 2Ду400 |  | 7870 | 05.07.2019 - 31.07.2019 в металле; до 15.08.2019 восстановление благоустройства | Трубы - в наличии Труба БД - в наличии Труба ППМ (м) - 10.07.2019 ЗА - в наличии ФЭ - в наличии ОПС - в наличии Компенсаторы - в наличии | тн тн п.м. шт. шт. шт. шт. | 0,219 1,574 176 4 9 24 6 | 0,01 (4,5%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) | ООО "КРСК" | K-5X01-05206-06-01
2 | Реконструкция магистральных тепловых сетей в БТМК (без увеличения диаметра) |  | 1313 | 656.5 |  |  | 102223
2.1 | от УГ-10/1 до УГ-12 по пр.Космонавтов, 65г | ТЭЦ-2 | 560 | 280 | 2Ду800 |  | 34305 | 27.06.19 - 31.07.19, в том числе: 19.07.2019 - перекрытие движения трамваев; до 05.08.2019 восстановление благоустройства | Труба БД - в наличии ФЭ - в наличии ОПС - в наличии Компенсаторы - в наличии ЖБИ - 25.07.2019 | тн шт. шт. шт. | 103,043 2 71 6 | 103,043 (100%) 0 (0% ) 0 (0%) 0 (0%) | ООО "БММ" | K-5W01-05205-02-01
2.2 | от ТК-24 до ТК-25 по ул. Власихинская,59г | ТЭЦ-3 | 327 | 163.5 | 2Ду800 |  | 17528 | 11.07.19 - 25.07.19 в металле; до 31.07.2019 восстановление благоустройства | Труба БД - в наличии ОПС - в наличии | тн шт. | 55,541 32 | 55,541 (100%) 0 (0%) | ООО "БММ" | K-5W01-05205-03-01
2.3 | от ТК-143А до ТК-143 по ул. Малахова,53 | ТЭЦ-3 | 122 | 61 | 2Ду500 |  | 11923 | 11.07.19 - 18.07.19 в металле, до 31.07.2019 восстановление благоустройства | Трубы - в наличии Труба БД - в наличии ЗА - 15.07.19 ФЭ - 10.07.19 ОПС - 15.07.19 Компенсаторы - в наличии | тн тн шт. шт. шт. шт. | 0,39 13,066 26 30 14 4 | 0 (0%) 13,066 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) | ООО "БММ" | K-5W01-05205-04-01
2.4 | от ТК-1а до ТК-2 по ул. Попова,150Б | ТЭЦ-3 | 105 | 52.5 | 2Ду1000 |  | 11761 | 10.07.19 - 31.07.19, до 10.08.2019 восстановление благоустройства | Трубы - в наличии Труба БД в наличии ЗА - в наличии ФЭ - в наличии ОПС - в наличии | тн тн шт. шт. шт. шт. | 0,457 28,316 4 10 12 | 0 (0%) 28,316 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) | ООО "БММ" | K-5W01-05205-05-01
2.5 | от ТК-152б до ТК-152а по ул. Малахова,85 | ТЭЦ-3 | 199 | 99.5 | 2Ду700 |  | 26706 | 27.05.19 - 20.07.19, в том числе: 1 этап – с 14.06.2019 по 20.06.2019 – ограничение движения по нечетной стороне ул. Малахова 2 этап – с 22:00 21.06.2019 по 22:00 23.06.2019 – останов движения трамваев 3 этап – с 24.06.2019 по 30.06.2019 – ограничение движения по четной стороне ул. Малахова до 20.07.2019 восстановление благоустройства | Трубы - в наличии Труба БД в наличии ЗА - в наличии ФЭ - в наличии ОПС - в наличии Компенсаторы - в наличии | тн тн шт. шт. шт. шт. | 0,174 34,171 11 24 26 4 | 0 (0%) 34,171 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) | ООО "БММ" | K-5W01-05205-06-01
3 | Реконструкция участков тепломагистрали М-31 по ул. Попова с увеличением диаметра |  | 180 | 90 |  |  | 23426
3.1 | от Смотровой камеры до ТК-15 по ул. Попова,99 | ТЭЦ-3 | 180 | 90 | 2Ду800 |  | 23426 | 20.05.19 - 09.06.19 (переход под автодорогой и трамвайными путями); до 10.07.19 в металле до 30.07.2019 восстановление благоустройства | Трубы - в наличии Труба БД в наличии ЗА - в наличии ФЭ - в наличии ОПС - в наличии Компенсаторы - в наличии | тн тн шт. шт. шт. шт. | 0,126 65,533 8 30 8 2 | 0 (0%) 65,533 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 6 (75%) 0 (0%) | ООО "КРСК"
III | Ремонтная программа |  | 15010 | 1733.5 |  |  | 346200
1 | Капитальный ремонт тепловых сетей |  | 3010 | 1733.5 |  |  | 115950
1.1 | Капитальный ремонт тепловой сети М-34 ТК-14-ТК-15 Ду82, ул.Попова, 208а-157 | ТЭЦ-3 | 168 | 84 | 2Ду820 |  | 11680.8 | Постановление №747 от 08.05.2019 (13.05.19 - 17.06.19), до 12.07.2019 восстановление благоустройства | в наличии | - | - | - | ООО "Сибстройремонт"
1.2 | Капитальный ремонт тепловой сети по от ТК-38а до ТК-40 М-22, пр. Ленина 102б-113 | ТЭЦ-2 | 280 | 140 | 2Ду630 |  | 13329.6 | 27.06.19 - 31.07.19 (технологическая часть) | в наличии | - | - | - | ООО "Сибстройремонт"
1.3 | Капитальный ремонт тепловой сети по ул. Энтузиастов М-31 от ПНС-9 в сторону ТК-21 Ду-720, ул.Энтузиастов, 22 | ТЭЦ-3 | 180 | 90 | 2Ду720 |  | 9711.6 | Постановление №745 от 08.05.2019 (13.05.19 - 19.06.19), до 15.07.2019 восстановление благоустройства | в наличии | - | - | - | ООО "Сибстройремонт"
1.4 | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-33 до ТК-35 М-34 по ул.Папанинцев в границах домов по ул. Папанинцев,130-170. | ТЭЦ-3 | 540 | 270 | 2Ду720 |  | 27494.4 | Постановление №749 от 08.05.2019 (18.05.19 - 08.07.19), до 05.08.2019 восстановление благоустройства | в наличии | - | - | - | ООО "Сибстройремонт"
1.5 | Капитальный ремонт тепловой сети ТК-32/17 проходной канал ул.Профинтерна, М21, ул.Профинтерна, 16 | ТЭЦ-2 | 66 | 33 | 2Ду720 |  | 7765.2 | Постановление №999 от 19.06.2019 (21.06.19 - 16.08.19), до 12.08.2019 восстановление благоустройства | в наличии | - | - | - | ООО "Сибстройремонт"
1.6 | Капитальный ремонт тепловой сети по ул.Попова ТК 2 - ТК-4а М41, Ду 72, ул.Попова, 5а/5 | ТЭЦ-2 | 256 | 128 | 2Ду720 |  | 11979.6 | Постановление №995 от 20.06.2019 (26.06.19 - 03.09.19), до 26.08.2019 восстановление благоустройства | в наличии | - | - | - | ООО "Сибстройремонт"
1.7 | Капитальный ремонт тепловой сети ул. Попова от ТК-7б/2а до ТК-7б/3 М410 ул.Попова, 8 | ТЭЦ-2 | 120 | 60 | 2Ду426 |  | 4974 | 27.06.19 - 10.07.19 (технологическая часть) | в наличии | - | - | - | ООО "СТЭК"
1.8 | Капитальный ремонт тепловой сети ул. Г. Исакова от ТК-36с в сторону ТК-37с М332 ул.Г.Исакова,213 | ТЭЦ-3 | 200 | 100 | 2Ду530 |  | 8808 | Постановление №748 от 08.05.2019 (13.05.19 - 27.06.19), до 01.07.2019 восстановление благоустройства | в наличии | - | - | - | ООО "СТЭК"
1.9 | Капитальный ремонт тепловой сети ул. Шукшина от ТК-12а/4а до ТК-12а/5 М331 ул.Шукшина, 29-34 | ТЭЦ-3 | 270 | 135 | 2Ду426 |  | 9042 | Постановление №746 от 08.05.2019 (13.05.19 - 29.06.19), до 04.07.2019 восстановление благоустройства | в наличии | - | - | - | ООО "СТЭК"
1.10 | Капитальный ремонт тепловой сети М224 от точки А (в районе ТК 71 а) в направлении к ТК38а/6 пр.Калинина, 9 | ТЭЦ-2 | 140 | 70 | 2Ду530 |  | 8924.4 | 22.07.19 - 31.07.19 (технологическая часть) | в наличии | - | - | - | ООО "СТЭК"
1.11 | Капитальный ремонт тепловой сети от ул. Попова, 46-48 | ТЭЦ-2 | 76 | 19 | 2Ду76 |  | 415.2 | 17.07.19 - 25.07.19 (технологическая часть) | в наличии | - | - | - | ООО "СТЭК"
1.12 | Капитальный ремонт тепловой сети от ул. Попова, 44-46 | ТЭЦ-2 | 201 | 201 | 0 |  | 234 | 17.07.19 - 31.07.19 (технологическая часть) | в наличии | - | - | - | ООО "СТЭК"
1.13 | Капитальный ремонт тепловой сети от ЦТП №511 ул. Г.Исакова, 236 (через жилой дом по ул. Островского, 48 до жилого дома по ул. Островского, 50) | ТЭЦ-3 | 367 | 367 | 0 |  | 604.8 | 17.07.19 - 31.07.19 (технологическая часть) | в наличии | - | - | - | ООО "СТЭК"
1.14 | Капитальный ремонт тепловой сети ул.Сухэ-Батора, 18 (до жилого дома по ул.Георгиева, 11а) | ТЭЦ-3 | 146 | 36.5 | 2Ду108 |  | 986.4 | 23.05.19 - 31.07.19 (технологическая часть) | в наличии | - | - | - | ООО "СТЭК"
2 | Текущий ремонт тепловых сетей |  | 12000 |  |  |  | 166080
3 | Прочие работы по ремонтам | [5 empty] | 64170
IV | Перевод потребителей котельной Лесной тракт на контур теплоснабжения ЕТО АО «Барнаульская генерация», источник ТЭЦ-3 |  | 4061.4 | 2030.7 |  |  | 342000
1 | Техническое перевооружение тепловых сетей от ул.Трактовая, 35Б до пр-да Южный,39 |  | 4061.4 | 2030.7 | 2Ду600, 2Ду700 |  | 342000 | 24.04.19 - 15.09.19, до 30.10.2019 восстановление благоустройства | в наличии |  |  |  | ООО "БСР"
| ИТОГО |  | 30138.66 |  |  |  | 1174964.11
Обозначение:
ТК - тепловая камера; Ду - диаметр; ЦТП - центральный тепловой пункт; УГ- угол поворота тепловой сети;