## сводные данные
Программа подготовки к к работе в зимний период 2019-2020 гг. | [8 empty] | #REF! |  | #REF!
|  | 55857.6242 | [6 empty] | 77272.7938 |  | 79103.0514
№ п/п | Название проекта / участка | Сроки выполнения работ | Отключение водоснабжения, перектрытие дорог (да/нет, сроки) |  |  | Затраты тыс.рублей с НДС | % выполнения |  | План 7 месяцев | Факт на 17.06.2019 | Прогноз 7 месяцев | План 7 месяцев | Факт на 17.06.2019 | Прогноз 7 месяцев | План 5 месяцев | Факт на 17.06.2019 | План 6 месяцев
|  |  |  | протяженность | проложено на текущуюдату |  |  | июль
|  |  |  | м.п. | м.п. |  |  |  | тыс.рублей с НДС |  |  | количество |  |  | количество
1 | 2 | 3 | 4 | 4 |  | 7
1 | Трубопроводы сброженного осадка и дренажных стоков к Н, пр.Космонавтов,78. | 22.07.2019 - 30.07.2019 | без отключения водоснабжения | 426 | 426 | 12778.11 |  |  | 14939.8312 |  | 11647.5528 | 426 |  | #REF! | 85.2 | 475 | 276.9
2 | Капитальный ремонт участка самотечного коллектора РНС-1, пр. Красный Текстильщик,30. (участок коллектора и приемная камера) | 10.07.2019 - 31.08.2019 | без отключения водоснабжения | 222 | 222 | 9711.894 |  |  | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 | 222 | 0
3 | Водовод Д-600мм по ул.А. Петрова от ул. Малахова до ул. Попова | 15.05.2019- 31.10.2019 | До 17.07.19 закрыто движение по ул.Ленинградской | 5100 | 700 | 8848.1928 |  |  | 9533 |  | 10981 | 1800 |  | 2100 | 1500 | 1750 | 2000
4 | Дублирующий коллектор №8 по адресу: г.Барнаул, Бульвар 9-го января, пер. Трудовой до КНС-2 (участок №1) | 10.09.2018-30.09.2020 | без отключения водоснабжения | 700 | 0 | 5073.7344 |  |  | 3186.3722 |  | 1052.3136 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 168
5 | Проектирование и реконструкция участка коллектора №6 отпр-кта Строителей, 54 по пер. Революционному, ул. Димитрова, Папанинцев, пр-кту Красноармейскому, ул. Песчаной до пр-кта Социалистического (участок коллектора по улице Чкалова под проспектом Ленина) | 25.07.2019 - 25.08.2019 | без отключения водоснабжения; частичное закрытие движения на перекрестке ул.Чкалова и пр.Ленина с 25.07.2019 - 25.08.2019 | 50 | 0 | 6664.8 |  |  | 0 |  | 6932.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
6 | Проектирование и реконструкция участка коллектора №6 отпр-кта Строителей, 54 по пер. Революционному, ул. Димитрова, Папанинцев, пр-кту Красноармейскому, ул. Песчаной до пр-кта Социалистического (участок коллектора по улице Чкалова под проспектом Комсомольским) | 26.08.2019 - 26.09.2019 | без отключения водоснабжения; частичное закрытие движения на перекрестке ул.Чкалова и пр.Комсомольского с 26.08.2019 - 26.09.2019 | 92 | 92 | 2343.6 |  |  | 0 |  | 4378.5864 | 0 |  |  | 0 | 92 | 0
7 | Коллектор №18 от камеры гашения напора по просп. Космонавтов до КОС-2 по адресу пр. Космонавтов | 12.09.2018-30.09.2019 | без отключения водоснабжения | 500 | 24 | 9680.4 |  |  | 2648 |  | 4630 | 180 |  | 200 | 200 | 135 | 250
8 | Дублирующий коллектор №8 по адресу: г.Барнаул, Бульвар 9-го января, пер. Трудовой до КНС-2 (участок №2) | 10.09.2018-30.09.2020 | без отключения водоснабжения |  |  |  |  | #REF! | 33922.359 |  | 46620.626 | #REF! |  | #REF! | 240 | 617 | 481
9 | Участок канализационного коллектора №9 по адресу: ул. Аванесова, 132-175 | 18.07.2019 - 12.08.2019 | без отключения водоснабжения |  |  |  |  | #REF! | 21511.2 |  | 46684.175 | #REF! |  | #REF! | 363 | 471 | 415
[8 empty] | #REF! | 33987 |  | 3135 | 0 |  | 0
[8 empty] | #REF! | 56576.162 |  | 45490 | #REF! |  | #REF! | 0 | 200 | 0
[8 empty] | #REF! | 15559.183 |  | 12082.37 | #REF! |  | #REF! | 180 | 0 | 260
Note on S4: БП
Note on U4: БП
Note on Y12: Фадеева Елена Борисовна: 16,4% сумма июль от смр по году.